УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Проектного комитета

Республики Ингушетия

№85-пзк от 13.12.2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Здравоохранение |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Газдиева М.Б. - Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия. |
| Руководитель регионального проекта | М.Я. Арапханова - министр здравоохранения Республики Ингушетия. |
| Администратор регионального проекта | Л.К. Чаниева - заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия. |
| Связь с государственными программами Республики Ингушетия | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 октября 2014 г. № 208 "Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. | основной | 0,174 | 31.12.2017 | 0,173 | 0,188 | 0,199 | 0,213 | 0,243 | 0,296 | 0,348 |
| 2. | Доля впервые в жизни установленных хронических заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | дополнительный | 72,2 | 31.12.2017 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 3. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед | основной | 0 | 31.12.2017 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации % | дополнительный | - | 30.09.2018 | - | 11,0 | 22,0 | 33,0 | 43,0 | 54,0 | 65,0 |
| 5. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | дополнительный | 97,2 | 31.12.2017 |  | 92,9 | 94,9 | 96,9 | 98,9 | 99,9 | 100,0 |
| 6. | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций % | дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 10,0 | 35,0 | 45,0 | 59,1 | 68,2 | 68,2 |
| 7. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | дополнительный | 32,9 | 31.12.2017 |  | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 8, | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | дополнительный | - | 31.12.2017 |  | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9. | Число лиц (пациентов), дополнит ельно эвакуированных с использованием санитарной авиации, человек | дополнительный | - | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»1 |
| 1.1. | Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта | В 2019 году подготовлены земельные участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов, подведены коммуникации, а также мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом. Будут осуществлены мероприятия по подготовке и получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. |
| 1.2. | Введено в действие 3 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности | Функционируют 3 фельдшерско-акушерских пункта, в с.п. Джейрах, с.п. Армхи и с.п. Даттых, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). |
| 1.3. | Приобретено 18 мобильных комплексов | В первом полугодии 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. |
| 1.4. | Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии. | В первой половине 2020 года будут: за счет средств регионального бюджета подготовлены участок для создания фельдшерско-акушерского пункта, и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены, фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности |
| 1.5. | Функционируют 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году | В первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. |
| 1.6. | Функционируют в 2019 году фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение) | Будет обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. В созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. |
| 1.7. | В схему территориального планирования Республики Ингушетия и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Схема территориального планирования Республики Ингушетия включает сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В 2019 году будут внесены изменения в нормативно-правовой акт об утверждении схемы территориального планирования в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе, в виде карт. |
| 1.8. | Выполнено не менее вылетов санитарной авиации | Будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. До конца первого полугодия 2021 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 5 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 1.9. | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи. | В 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 1.10. | Выполнено не менее вылетов санитарной авиации | До конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 6 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 1.11. | Выполнено не менее вылетов санитарной авиации | До конца первого полугодия 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 7 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 1.12. | Выполнено не менее вылетов санитарной авиации | До конца первого полугодия 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 7 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 2. | Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу3. |
| 2.1. | Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, территориального фонда ОМС, территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Ингушетия, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП. |
| 2.2. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 27 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2018 году | Обеспечено участие 3 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 2.3. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45,5 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2019 году | Обеспечено участие 5 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 2.4. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,6 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2020 году. | Обеспечено участие 7 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 2.5. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2021 году. | Обеспечено участие 9 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 2.6. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2022 году. | Обеспечено участие 9 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 2.7. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2023 году. | Обеспечено участие 9 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 2.8 | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2024 году. | Обеспечено участие 9 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 3. | Задача: Формирование системы защиты прав пациентов |
| 3.1. | Обеспечен 45,7% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 45,7% Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |
| 3.2. | Обеспечен 50,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 50,0 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,3 %. |
| 3.3. | Обеспечен 68,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Страховые медицинские организации в 2021 году проинформируют 68,1 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 56,6 %. |
| 3.4. | Обеспечен 78,2 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Страховые медицинские организации в 2022 году проинформируют 78,2 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 67,6 %. |
| 3.5. | Обеспечен 92,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Страховые медицинские организации в 2023 году проинформируют 92,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 78,9 %. |
| 3.6. | Обеспечен 97,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | Страховые медицинские организации в 2024 году проинформируют 97,8 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 90,0 %. |
| 3.7. | Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Ингушетия на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц в 2020 году. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |
| 1.1. | Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек | 10,9 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 10,9 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 10,9 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации* | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 3.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 10,9 | 11,8 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| федеральный бюджет | 10,9 | 11,8 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,9 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 10,9 | 11,8 | 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | руководитель регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Газдиева М.Б. -Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 10 |
| 2. | администратор регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. -министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Арапханова М.Я. | Министр здравоохранения Республики Ингушетия | Газдиева М.Б. -Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 10 |
| 4. | участник регионального проекта | Зязиков Х.И. | Директор ТФФОМС | Газдиева М.Б. -Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия | 5 |
| 5. | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| 1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |
| Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта. |
| 1. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 2. | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности. |
| 1 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 2 | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| Приобретено 16 мобильных медицинских комплексов. |
| 1 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 2 | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| 3 | участник регионального проекта | Мамилов М.Х. | Начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинского оборудования | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| 4 | участник регионального проекта | Богатырева А.Б. | Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 5 |
| Выполнено вылетов санитарной авиации |
| 1. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. - | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 2. | участник регионального проекта | Баркинхоев Р.Х. | Руководитель ГБУ «ВЦМК «Защита» | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 20 |
| В схему территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| 1. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. - | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 2. | участник регионального проекта | Матиев М.Х. | Начальник отдела МИАЦ | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи |
| 1. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. - | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 2. | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 3. | участник регионального проекта | Эсмурзиев М.М. | Главный внештатный специалист Минздрава Ингушетии | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |
| В Республике Ингушетия создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |
| 1. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. - | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 3. | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Чаниева Л.К. - Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 15 |
| В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45,5 % в 2019 году, 63,6 % в 2020 году, 82 % в 2021 году, 82 % в 2022 году, 82 % в 2023 году, 82 % в 2024 году медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи (ежегодно). |
| 1. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Чаниева Л.К. - | Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Арапханова М.Я. - министр здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 2. | участник регионального проекта | Настаева А.Б. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 20 |
| 3. | участник регионального проекта | Марзиева З.И. | Главный специалист Минздрава Ингушетии | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| 4. | участник регионального проекта | Богатырева Л.М. | Главный специалист показанию амбулаторно-поликлинической помощи | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | 10 |
| Формирование системы защиты прав пациентов |
| Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно). |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зязиков Х.И. | Председатель территориального Фонда обязательного медицинского страхования |  | 10 |
| 2 | участник регионального проекта | Тимурзиев Р. | Заместитель ТФОМС |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |
| 1. | Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта | 01.10.2018 | 31.12.2019 |  | Отчет о создании 3х новых фельдшерско-акушерских пунктов |  |
| 1.1.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов Республики Ингушетия, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. | 01.10.2018 | 15.10.2018 |  | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | РНП |
| 1.1.2. | Заключение соглашения Республики Ингушетия о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов | 16.01.2019 | 15.02.2019 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Заключено соглашение о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов | РНП |
| 1.1. | В Республике Ингушетия создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта в с.п. Даттых, Джейрах, Армхи | 16.03.2019 | 01.12.2019 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РНП |
|  | Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 3 фельдшерско-акушерских пункта |  | 01.12.2019 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Копии разрешительных документов | РНП |
| 2. | Создан региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (региональные проектные офисы) (РЦ ПМСП) | 01.01.2019 | 30.05.2019 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 2.1 | Отчет о создании РЦ ПМСП в Республике Ингушетия представлен в Минздрав России | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 2.2 | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45,5 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 2.3. | В ЦПМСП представлен отчет Республики Ингушетия о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2019 | 01.12.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 3. | Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии с.п. Н.Галашки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о создании 1 нового фельдшерско-акушерского пункта в с.п. Н. Галашки, находящегося в аварийном состоянии | РНП |
| 3.1. | Заключение соглашения о замене фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Заключено соглашение о замене фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | РНП |
| 3.2 | В Республике Ингушетия произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии в с.п. Н.Галашки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Отчеты Министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РНП |
| 4. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,6 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 4.1. | В ЦПМСП представлен отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетия о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 5. | Приобретено 16 мобильных медицинских комплексов | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о приобретении 16 мобильных медицинских комплексов | РНП |
| 5.1 | Разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | РНП |
| 5.2 | Обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий. | 01.03.2021 | 01.12.2021 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования | РНП |
| 5.3 | Министерством здравоохранения Республики Ингушетия представлен отчет о работе передвижных медицинских комплексах и эффективности их использования в 2021 году |  | 01.12.2021 | Арапханова М.Я.- министр здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетия | РНП |
| 5.4 | Выполнено не менее вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет о выполнении не менее вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | РНП |
| 5.5 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 6. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 6.1. | В ЦПМСП представлен отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетия о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2021 | 01.12.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 6.2 | Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Ингушетия, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 6.3 | Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Ингушетия, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года |  | 01.07.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 6.4 | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 6.5 | В целях оказания медицинской помощи выполнено не менее вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 7. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 7.1. | В ЦПМСП представлен отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетия о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2022 | 01.12.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 8 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 8.1 | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 8.1 | В целях оказания медицинской помощи выполнено не менее вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 9. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 9.1. | В ЦПМСП представлен отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетия о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 10 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 10.1 | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 10.2 | В целях оказания медицинской помощи выполнено не менее вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 11. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 82,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 11.1. | В ЦПМСП представлен отчет Министерства здравоохранения Республики Ингушетия о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 12 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | РНП |
| 12.1 | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| 12.2 | В целях оказания медицинской помощи выполнено не менее вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия | Отчет | РНП |
| Формирование системы защиты прав пациентов |
| 3.1 | Обеспечен 45,7% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | отчет | РНП |
| 3.1.1. | Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.1.2 | В Республике Ингушетия обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 % |  | 15.12.2019 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.1.3. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | отчет | РНП |
| 3.1.4 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 45,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  | 10.12.2019 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.2 | Обеспечен страховыми медицинскими представителями 50,0% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.2.1. | Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.2.2 | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,3 % |  | 15.12.2020 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.2.3. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.2.4 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 50,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  | 10.12.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.3 | Обеспечен страховыми медицинскими представителями 68,1% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.3.1. | Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.3.2 | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 56,6 % |  | 15.12.2021 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.3.3. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.3.4 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 68,1% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году |  | 10.12.2021 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.4 | Обеспечен страховыми медицинскими представителями 78,2% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.4.1. | Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.4.2 | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 67,6 % |  | 15.12.2022 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.4.3. | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.4.4 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 78,2% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году |  | 10.12.2022 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
|  | Обеспечен страховыми медицинскими представителями 92,5% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.5 | Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.5.1. | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 78,9 % |  | 15.12.2023 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.5.2 | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.6.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 92,5% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году |  | 10.12.2023 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.6.4 | Обеспечен страховыми медицинскими представителями 97,8% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.7 | Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.7.1. | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 90,0 % |  | 15.12.2024 | Чаниева Л.К. – заместитель министра здравоохранения Республики | Отчет | РНП |
| 3.7.2 | Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.7.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 97,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году |  | 10.12.2024 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 3.7.4 | Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Ингушетия в 2020 году | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Ингушетия | РНП |
| 4 | Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Ингушетия |  | 10.12.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных | РНП |
| 4.1.1 | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.1.2 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 10,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2019 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.1.3 | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.2.1 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 35,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.2.2 | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.2.3 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 45,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2021 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.2.4 | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.3.1 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 59,1 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2022 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.3.2 | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.3.3 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 68,2 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2023 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.4.1 | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.4.2 | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 68,2 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2024 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.5 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2019 | 15.03.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет (ежеквартальный) | РНП |
| 4.5.1 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 94,9 % |  | 15.03.2020 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.6 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2020 | 15.03.2021 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет (ежеквартальный) | РНП |
| 4.6.1 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 96,9 % |  | 15.03.2021 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.7. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2021 | 15.03.2022 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет (ежеквартальный) | РНП |
| 4.7.1 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 98,9 % |  | 15.03.2022 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.8 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2022 | 15.03.2023 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет (ежеквартальный) | РНП |
| 4.8.1 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 99,9 % |  | 15.03.2023 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.9 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2023 | 15.03.2024 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет (ежеквартальный) | РНП |
| 4.9.1 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 100 % |  | 15.03.2024 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |
| 4.10. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2024 | 15.03.2025 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет (ежеквартальный) | РНП |
| 4.10.1 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 100 % |  | 15.03.2025 | Зязиков Х.И. - руководитель ТФОМС | Отчет | РНП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам Республики Ингушетия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 3 новых и заменены более 10 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 16 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи», с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения. Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 35,3% в 2017 г. до 90% или около 348 тыс. человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в субъектах Российской Федерации). Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | Росстат, ежегодно | Российская Федерация, федеральные округа и субъекты Российской Федерации | ежемесячно | форма показателя – абсолютный |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % |
| 1. | (Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом) *100 | Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом | форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | Росстат, ежегодно | В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации | показатель за период | форма показателя – относительный |
| Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»2, ед. |
| 1. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Административная информация | Минздрав России | Российская Федерация, субъекты Российской Федерации | Показатель на дату | 2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). |
| Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % |
| 1. | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | Минздрав России | Российская Федерация, Субъекты Российской Федерации | Ежеквартально, ежегодно | Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения |
| Цель: формирование системы защиты прав пациентов Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |
| 1. | (Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100 | Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | ФОМС | Российская Федерация, субъекты Российской Федерации | ежеквартально | относительный |
| Цель: формирование системы защиты прав пациентов Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) |
| 1. | (Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100 | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). Вступает в силу с 01.01.2019 | ФОМС | Российская Федерация, субъекты Российской Федерации | ежемесячно | относительный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) |
| 1 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | Минздрав России | В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации | показатель на дату | форма показателя – абсолютный |

Настаева Аминат Борисовна,

тел.: 8 (964) 0555055,

адрес эл. почты: nastaeva.a@mail.ru